## ページ作業状況
コンテンツプラン | [5 empty] | 進捗
コード | ページ名 | ファイルパス | WPテンプレート名 | デザインデータファイル名 | 原稿 | ワイヤーフレーム状況 |  | デザイン状況 |  |  |  | コーディング状況 |  |  | CMS実装状況 |  |  | 備考
[5 empty] | 状況 | 状況 | 担当者 | 状況 | 担当者 | 確認 | 期日 | 状況 | 担当者 | 期日 | 状況 | 担当者 | 期日
A0 | 仮想ページテンプレート | - | - | A0_tmp.psd
A1 | TOPページ | index.html | home.php | A1_top.psd
B1 | サービスと料金 | /service/ | page-service.php | B1_service.psd
B2 | リブロスの脱毛 | /service/details.html | page-details.php | B2_details.psd
B3 | 料金プラン | /service/price.html | page-price.php | B3_price.psd
B4 | ご利用の流れ | /service/flow.html | page-flow.php | B4_flow.psd
C1 | リブロスについて | about.html | page-about.php | C1_about.psd
D1 | Q&A | faq..html | page-faq.php | D1_faq.psd
E1 | お問合せ -入力- | /contact/ | contact.php | E1_contact.psd
E2 | お問合せ -確認- | - | - | -
E3 | お問合せ -送信エラー- | - | - | -
E4 | お問合せ -送信完了- | - | - | -
F1 | ブログ投稿一覧 | /blog/ | archive.php | F1_blog_archive.psd
F2 | ブログ記事ページ | /blog/xxx | single.php | F2blog_article.psd

## レヴュー
課題ID | レヴュー日 | ページ | ページID | URL | 指摘事項/作業内容 | 指摘者 | 可否 | 対応状況 | 備考/対応内容 | 対応者 | 対応完了日
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

## バグトラッキング
番号 | ページ・場所 | 修正内容 | 作業状況 | 確認 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## WBS
タスク
フェーズ | 大タスク | タスク | タスクID | タスク 責任者 | 状況 | 進捗率 | 備考 | 11月 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 12月 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1月 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
ローンチ
フェーズ１ 策定 | 要件定義 | ヒアリング
要件定義書作成
フェーズ２ 設計 | ドキュメント制作 | サイト進行表準備
サイトマップ制作
ディレクトリ構成図制作
ワイヤーフレーム制作
チェックシート制作
フェーズ３ 制作・開発 | デザイン | 基本デザイン
トップページデザイン
下層ページテンプレート
下層ページデザイン
| HTMLコーディング | テンプレート
下層ページ×20
CMS実装
デバッグ
本番サーバー移行
※タスク責任者=作業の責任者です。アシスト者の名前は記入不要
笠井さんデザイン確認
期日
作業実施日 作業予定日
遅延 非稼働日

## ガイドライン
■デザインデータは以下の書式で記入
「 ページコード_ページ名 」
例：a1_トップページ.psd
■リンクについて
・テキストリンクにはアンダーバーを設ける
・リンク以外の文字にはアンダーバーを使用しない。
・テキストリンクはデフォルトカラーに近い色を使用する。
■デザインについて
■テキストについて
■コーディングについて